## 十五至尊图
PMBOK第5版项目管理过程组和知识领域表——软考版本 | [5 empty] | PMBOK第六版中文版十五至尊图——不用背，软考不能以这个版本为准
知识领域 | 项目管理过程组 |  |  |  |  | 知识领域 | 过程组
| 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组 |  | 启动 | 计划 | 执行 | 监控 | 收尾
4. 项目整体管理 | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目执行 | 4.4 监控项目工作 | 4.6 结束项目或阶段 | 项目整体管理 | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.5 监控项目工作 | 4.7 结束项目或阶段
|  |  |  | 4.5 实施整体变更控制 |  |  |  |  | 4.4 管理项目知识 | 4.6 实施整体变更控制
5. 项目范围管理 |  | 5.1 规划范围管理 |  | 5.5 确认范围 |  | 项目范围管理 |  | 5.1 规划范围管理 |  | 5.5 确认范围
|  | 5.2 收集需求 |  | 5.6 控制范围 |  |  |  | 5.2 收集需求 |  | 5.6 控制范围
|  | 5.3 定义范围 | [5 empty] | 5.3 定义范围
|  | 5.4 创建WBS | [5 empty] | 5.4 创建WBS
6. 项目进度管理 |  | 6.1 规划进度管理 |  | 6.7 控制进度 |  | 项目进度管理 |  | 6.1 规划进度管理 |  | 6.6 控制进度
|  | 6.2 定义活动 | [5 empty] | 6.2 定义活动
|  | 6.3 排列活动顺序 | [5 empty] | 6.3 排列活动顺序
|  | 6.4 估算活动资源 | [5 empty] | 6.4 估算活动持续时间
|  | 6.5 估算活动持续时间 | [5 empty] | 6.5 制定进度计划
|  | 6.6 制定进度计划 |  |  |  | 项目成本管理 |  | 7.1 规划成本管理 |  | 7.4 控制成本
7. 项目成本管理 |  | 7.1 规划成本管理 |  | 7.4 控制成本 |  |  |  | 7.2 估算成本
|  | 7.2 估算成本 | [5 empty] | 7.3 制定预算
|  | 7.3 制定预算 |  |  |  | 项目质量管理 |  | 8.1 规划质量管理 | 8.2 管理质量 | 8.3 控制质量
8. 项目质量管理 |  | 8.1 规划质量管理 | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量 |  | 项目资源管理 |  | 9.1 规划资源管理 | 9.3 获取资源 | 9.6 控制资源
9. 项目人力资源管理 |  | 9.1 规划人力资源管理 | 9.2 组建项目团队 |  |  |  |  | 9.2 估算活动资源 | 9.4 建设团队
|  |  | 9.3 建设项目团队 | [5 empty] | 9.5 管理团队
|  |  | 9.4 管理项目团队 |  |  | 项目沟通管理 |  | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 监督沟通
10. 项目沟通管理 |  | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 控制沟通 |  | 项目风险管理 |  | 11.1 规划风险管理 | 11.6 实施风险应对 | 11.7 监督风险
11. 项目风险管理 |  | 11.1 规划风险管理 |  | 11.6 控制风险 |  |  |  | 11.2 识别风险
|  | 11.2 识别风险 | [5 empty] | 11.3 实施定性风险分析
|  | 11.3 实施定性风险分析 | [5 empty] | 11.4 实施定量风险分析
|  | 11.4 实施定量风险分析 | [5 empty] | 11.5 规划风险应对
|  | 11.5 规划风险应对 |  |  |  | 项目采购管理 |  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购
12. 项目采购管理 |  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购 | 12.4 结束采购 | 项目相关方管理 | 13.1 识别相关方 | 13.2 规划相关方参与 | 13.3 管理相关方参与 | 13.4 监控相关方参与
13. 项目干系人管理 | 13.1 识别干系人 | 13.2 规划干系人管理 | 13.4 管理干系人参与 | 13.4 控制干系人参与
新旧版十五至尊图大框架对比： 1、原版47过程组，新版49过程组； 2、原版启动2过程组，新版启动2过程组； 3、原版规划24过程组，新版规划24过程组； 4、原版执行8过程组，新版执行10过程组； 5、原版控制11过程组，新版控制12过程组； 6、原版收尾2过程组，新版收尾1过程组； 7、3个新增，1个删除，3个是内容的合理化调整。

## 十五至尊入默写
PMBOK第5版项目管理过程组和知识领域表
知识领域 | 项目管理过程组
| 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组
4. 项目整体管理
5. 项目范围管理
6. 项目进度管理
7. 项目成本管理
8. 项目质量管理
9. 项目人力资源管理
10. 项目沟通管理
11. 项目风险管理
12. 项目采购管理
13. 项目干系人管理

## ITTO
项目管理ITTO-对应第3版信息系统项目管理师教程
4整体管理 | 4.1制定项目章程-启动 |  |  | 4.2制定项目管理计划-规划
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 项目工作说明书 | 专家判断 | 项目章程 | 项目章程 | 专家判断 | 项目管理计划
| 协议 | 引导技术 |  | 其他项目管理过程 | 引导技术
| 商业论证 |  |  | 组织过程资产
| 组织过程资产 |  |  | 事业环境因素
事业环境因素
| 4.3指导和管理项目执行-执行 |  |  | 4.4监控项目工作-控制
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 项目管理计划 | 专家判断 | 可交付的成果 | 项目管理计划 | 分析技术 | 变更请求
| 批准的变更请求 | 项目管理信息系统（PMIS) | 工作绩效数据 | 进度预测 | 项目管理信息系统（PMIS) | 工作绩效报告
| 组织过程资产 | 会议 | 变更请求 | 成本预测 | 会议 | 项目管理计划更新
| 事业环境因素 |  | 项目管理计划更新 | 确认的变更 | 专家判断 | 项目文件更新
|  |  | 项目文件更新 | 工作绩效信息
组织过程资产
事业环境因素
| 4.5 实施整体变更控制-控制 |  |  | 4.6 结束项目和阶段-收尾
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 项目管理计划 | 会议 | 批准的变更请求 | 项目管理计划 | 分析技术 | 最终产品、服务或成果
| 工作绩效报告 | 变更控制工具 | 变更日志 | 验收的可交付成果 | 会议 | 组织过程资产更新
| 变更请求 | 专家判断 | 项目管理计划更新 | 组织过程资产 | 专家判断
| 组织过程资产 |  | 项目文件更新
事业环境因素
5范围管理 | 5.1 规划范围管理-规划 |  |  | 5.2 收集需求-规划
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 项目管理计划 | 会议 | 范围管理计划 | 范围管理计划 | 访谈、焦点小组 | 需求跟踪矩阵
| 项目章程 | 专家判断 | 需求管理计划 | 需求管理计划 | 群体创新技术、群体决策技术 | 需求文件
| 组织过程资产 |  |  | 项目章程 | 问卷调查、观察、原型法
| 事业环境因素 |  |  | 干系人管理计划 | 标杆对照、系统交付图
|  |  |  | 干系人登记册 | 文件分析、引导式研讨会
| 5.3 定义范围-规划 |  |  | 5.4 创建WBS-规划
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 范围管理计划 | 产品分析 | 项目范围说明书 | 范围管理计划 | 分解 | 范围基准
| 项目章程 | 专家判断 | 项目文件更新 | 范围说明书 | 专家判断 | 项目文件更新
| 需求文件 | 备选方案生成 |  | 需求文件
| 组织过程资产 | 引导式研讨会 |  | 组织过程资产
事业环境因素
| 5.5 确认范围-控制 |  |  | 5.6控制范围-控制
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 项目管理计划 | 检查 | 验收的可交付成果 | 项目管理计划 | 偏差分析 | 工作绩效信息
| 需求文件 | 群体决策技术 | 变更请求 | 需求文件 |  | 变更请求
| 需求跟踪矩阵 |  | 工作绩效信息 | 需求跟踪矩阵 |  | 项目文件更新
| 确认的可交付成果 |  | 项目文件更新 | 工作绩效数据 |  | 项目管理计划更新
| 工作绩效数据 |  |  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
6进度管理 | 6.1 规划进度管理-规划 |  |  | 6.2 定义活动-规划
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 项目章程 | 会议 | 项目进度管理计划 | 进度管理计划 | 分解 | 活动清单
| 项目管理计划 | 专家判断 |  | 范围基准 | 滚动式规划 | 活动属性
| 组织过程资产 | 分析技术 |  | 组织过程资产 | 专家判断 | 里程碑清单
| 事业环境因素 |  |  | 事业环境因素
| 6.3 排列活动顺序-规划 |  |  | 6.4 估算活动资源-规划
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 进度管理计划 | 前导图法 | 项目进度网络图 | 进度管理计划 | 专家判断 | 活动资源需求
| 活动清单 | 箭线图法 | 项目文件更新 | 活动清单 | 备选方案分析 | 资源分解结构
| 活动属性 | 确定信赖关系 |  | 活动属性 | 发布的估算数据 | 项目文件更新
| 里程碑清单 | 提前量与滞后量 |  | 资源日历 | 项目管理软件
| 项目范围说明书 |  |  | 风险登记册 | 自下而上的估算
| 组织过程资产 |  |  | 活动成本估算
| 事业环境因素 |  |  | 组织过程资产
事业环境因素
| 6.5 估算活动持续时间-规划 |  |  | 6.6 制定进度计划-规划
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 进度管理计划 | 专家判断 | 活动持续时间估算 | 进度管理计划 | 进度网络分析法 | 进度基准
| 活动清单 | 类比估算 | 项目文件更新 | 活动清单 | 关键路线法 | 项目进度计划
| 活动属性 | 参数估算 |  | 活动属性 | 关键链法 | 进度数据
| 活动资源需求 | 三点估算 |  | 项目进度网络图 | 资源优化技术 | 项目日历
| 资源日历 | 群体决策技术 |  | 活动资源需求 | 建模技术 | 项目管理计划更新
| 项目范围说明书 | 储备分析 |  | 资源分解结构 | 提前量和滞后量 | 项目文件更新
| 风险登记册 |  |  | 资源日历 | 进度压缩
| 资源分解结构 |  |  | 活动持续时间估算 | 进度计划编制工具
| 组织过程资产 |  |  | 项目范围说明书
| 事业环境因素 |  |  | 风险登记册
项目人员分配
组织过程资产
事业环境因素
| 6.7 控制进度-控制 |  |  | 补充知识点
| 输入 | 工具 | 输出 | 进度压缩技术包括（不限于） 1）赶工。通过增加资源，以最小的成本增加来压缩进度工期。主要包括批准加班，增加额外资源或者支付加急费用，来加快关键路径上的活动。 2）快速跟进。将正常情况下按顺序进行的活动或者阶段改为至少是部分并行开展
| 项目管理计划 | 绩效审查 | 工作绩效信息
| 项目进度管理计划 | 项目管理软件 | 进度预测
| 工作绩效数据 | 资源优化技术 | 变更请求
| 项目日历 | 建模技术 | 项目管理计划更新
| 进度数据 | 提前量和滞后量 | 项目文件更新
| 组织过程资产 | 进度压缩 | 组织过程资产更新
进度计划编制工具
7成本管理 | 7.1 规划成本管理-规划 |  |  | 7.2估算成本-规划
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 项目管理计划 | 会议 | 成本管理计划 | 成本管理计划 | 专家判断 | 活动成本估算
| 项目章程 | 专家判断 |  | 人力资源管理计划 | 类比估算 | 估算依据
| 组织过程资产 | 分析技术 |  | 项目进度计划 | 参数估算 | 项目文件更新
| 事业环境因素 |  |  | 范围基准 | 自下而上估算
|  |  |  | 风险登记册 | 三点估算
|  |  |  | 组织过程资产 | 储备分析
|  |  |  | 事业环境因素 | 质量成本
项目管理软件
卖方投标分析
群体决策技术
| 7.3制定预算-规划 |  |  | 7.4控制成本-控制
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 成本管理计划 | 专家判断 | 成本基准 | 成本管理计划 | 挣值管理 | 工作绩效信息
| 活动成本估算 | 成本汇总 | 项目资金需求 | 项目资金需求 | 储备分析 | 成本预测
| 估算依据 | 储备分析 | 项目文件更新 | 工作绩效数据 | 预测 | 变更请求
| 项目进度计划 | 历史关系 |  | 组织过程资产 | 完工尚需绩效指数 | 项目管理计划更新
| 范围基准 | 资金限制平衡 |  |  | 绩效审查 | 项目文件更新
| 资源日历 |  |  |  | 项目管理软件 | 组织过程资产更新
风险登记册
协议
组织过程资产
8质量管理 | 8.1 规划质量管理-规划 |  |  | 8.2 实施质量保证-执行
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 项目管理计划 | 成本效益分析 | 质量管理计划 | 质量管理计划 | 质量审计 | 变更请求
| 干系人登记册 | 质量成本法 | 过程改进计划 | 过程改进计划 | 过程分析 | 项目管理计划更新
| 风险登记册 | 标杆对照 | 质量测量指标 | 质量测量指标 | 质量管理与控制工具 | 项目文件更新
| 需求文件 | 室验设计 | 质量核对单 | 质量控制测量结果 |  | 组织过程资产更新
| 组织过程资产 | 统计抽样 | 项目文件更新 | 项目文件
| 事业环境因素 | 其他质量管理工具
会议
七种基本质量工具
| 8.3 控制质量-控制 |  |  | 补充知识点
| 输入 | 工具 | 输出 | 老7种工具：因果图、流程图、核查表、帕累托图、直方图、控制图、散点图 新7种工具：亲和图、过程决策程序图、关联图、树形图、优先矩阵、活动网络图、矩阵图。
| 项目管理计划 | 七种基本质量工具 | 质量控制测量结果
| 质量测量指标 | 统计抽样 | 确认的变更
| 质量核对单 | 检查 | 核实的可交付成果
| 工作绩效数据 | 审查依批准的变更请求 | 工作绩效信息
| 批准的变更请求 |  | 变更请求
| 可交付成果 |  | 项目管理计划更新
| 项目文件 |  | 项目文件更新
| 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
9人力资源管理 | 9.1 规划人力资源管理-规划 |  |  | 9.2 组建项目团队-执行
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 项目管理计划 | 组织图和职位描述 | 人力资源管理计划 | 人力资源管理计划 | 预分派 | 项目人员分派
| 活动资源需求 | 人际交往 |  | 组织过程资产 | 谈判 | 资源日历
| 组织过程资产 | 组织理论 |  | 事业环境 | 招募 | 项目管理计划更新
| 事业环境因素 | 专家判断 |  |  | 虚拟团队
|  | 会议 |  |  | 多标准决策分析
| 9.3 建设项目团队-执行 |  |  | 9.4 管理项目团队-执行
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 人力资源管理计划 | 人际关系技能 | 团队绩效评价 | 人力资源管理计划 | 观察和交谈 | 变更请求
| 项目人员分派 | 培训 | 事业环境因素更新 | 项目人员分派 | 项目绩效评估 | 项目管理计划更新
| 资源日历 | 团队建设活动 |  | 问题日志 | 人际关系技能 | 项目文件更新
|  | 基本规则 |  | 团队绩效评价 | 冲突管理 | 组织过程资产更新
|  | 集中办公 |  | 工作绩效报告 |  | 事业环境因素更新
|  | 认可与奖励 |  | 组织过程资产
人事测评工具
10沟通管理 | 10.1规划沟通管理-规划 |  |  | 10.2管理沟通-执行
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 项目管理计划 | 沟通需求分析 | 沟通管理计划 | 沟通管理计划 | 沟通技术 | 项目沟通
| 干系人登记册 | 沟通技术 | 项目文件更新 | 工作绩效报告 | 沟通模型 | 项目管理计划更新
| 组织过程资产 | 沟通模型 |  | 事业环境因素 | 沟通方法 | 项目文件更新
| 事业环境因素 | 沟通方法 |  | 组织过程资产 | 信息管理系统 | 组织过程资产更新
|  | 会议 |  |  | 报告绩效
| 10.3控制沟通-控制 |  |  | 补充知识点
| 输入 | 工具 | 输出 | 沟通方法：交互式沟通、推式沟通、拉式沟通。
| 沟通管理计划 | 信息管理系统 | 工作绩效信息
| 项目沟通 | 专家判断 | 变更请求
| 问题日志 | 会议 | 项目管理计划更新
| 工作绩效数据 |  | 项目文件更新
| 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
11风险管理 | 11.1 规划风险管理-规划 |  |  | 11.2 识别风险-规划
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 项目管理计划 | 分析技术 | 风险管理计划 | 风险管理计划 | 文档审查 | 风险登记册
| 项目章程 | 专家判断 |  | 成本管理计划 | 信息收集技术
| 干系人登记册 | 会议 |  | 质量管理计划 | 核对单分析
| 组织过程资产 |  |  | 进度管理计划 | 假设分析
| 事业环境因素 |  |  | 人力资源管理计划 | 图解技术
|  |  |  | 范围基准 | SWOT分析
|  |  |  | 活动成本估算 | 专家判断
活动持续时间估算
干系人登记册
项目文件
采购计划
组织过程资产
事业环境因素
| 11.3 实施定性风险分析-规划 |  |  | 11.4 实施定量风险分析-规划
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 风险管理计划 | 风险概率和影响评估 | 项目文件更新 | 风险管理计划 | 数据收集和展示技术 | 项目文件更新（风险登记册）
| 风险登记册 | 概率和影响矩阵 | 1：风险登记册（更新） | 成本管理计划 | 定量风险分析和建模技术
| 范围基准 | 风险数据质量评估 | 2：假设条件日志更新 | 进度管理计划 | 专家判断
| 组织过程资产 | 风险分类 |  | 风险登记册
| 事业环境因素 | 风险紧迫性评估 |  | 组织过程资产
|  | 专家判断 |  | 事业环境因素
| 11.5 规划风险应对-规划 |  |  | 11.6 控制风险-控制
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 风险管理计划 | 消极风险或威胁的应对策略 | 项目管理计划更新 | 项目管理计划 | 风险再评估 | 工作绩效信息
| 风险登记册 | 积极风险或机会的应对策略 | 项目文件更新 | 风险登记册 | 风险审计 | 变更请求
|  | 应急应对策略 |  | 工作绩效数据 | 偏差与趋势分析 | 项目管理计划更新
|  | 专家判断 |  | 工作绩效报告 | 技术绩效测量 | 项目文件更新
[5 empty] | 储备分析 | 组织过程资产更新
会议
12采购管理 | 12.1 规划采购管理-规划 |  |  | 12.2 实施采购-执行
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 项目管理计划 | 自制或外购分析 | 采购管理计划 | 采购管理计划 | 投标人会议 | 选定的卖方
| 需求文件 | 专家判断 | 采购工作说明书 | 采购工作说明书 | 建议书评价技术 | 协议
| 风险登记册 | 市场调研 | 采购文件 | 采购文件 | 独立估算 | 资源日历
| 活动资源需求 | 会议 | 供方选择标准 | 供方选择标准 | 专家判断 | 变更请求
| 项目进度计划 |  | 自制或外购决策 | 自制或外购决策 | 广告 | 项目管理计划更新
| 活动成本估算 |  | 变更请求 | 卖方建议书 | 分析技术 | 项目文件更新
| 干系人登记册 |  | 项目文件更新 | 项目文件 | 采购谈判
| 组织过程资产 |  |  | 组织过程资产
事业环境因素
| 12.3 控制采购-控制 |  |  | 12.4 结束采购-收尾
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 项目管理计划 | 合同变更控制系统 | 工作绩效信息 | 项目管理计划 | 采购审计 | 结束的采购（合同收尾）
| 采购文件 | 采购绩效审查 | 变更请求 | 采购文件 | 采购谈判 | 组织过程资产的更新
| 协议 | 检查与审计 | 项目管理计划更新 |  | 记录管理系统
| 批准的变更请求 | 报告绩效 | 项目文件更新
| 工作绩效报告 | 支付系统 | 组织过程资产更新
| 工作绩效数据 | 索赔管理
记录管理系统
13干系人管理 | 13.1 识别干系人-启动 |  |  | 13.2 规划干系人管理-规划
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 项目章程 | 干系人分析 | 干系人登记册 | 项目管理计划 | 专家判断 | 干系人管理计划
| 采购文件 | 专家判断 |  | 干系人登记册 | 会议 | 项目文件更新
| 组织过程资产 | 会议 |  | 组织过程资产 | 分析技术
| 事业环境因素 |  |  | 事业环境因素
| 13.3 管理干系人参与-执行 |  |  | 13.4 控制干系人参与-控制
| 输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
| 干系人管理计划 | 沟通方法 | 问题日志 | 干系人管理计划 | 信息管理系统 | 工作绩效信息
| 沟通管理计划 | 人际关系技能 | 变更请求 | 问题日志 | 专家判断 | 变更请求
| 变更日志 | 管理技能 | 项目管理计划更新 | 工作绩效数据 | 会议 | 项目管理计划更新
| 组织过程资产 |  | 项目文件更新 | 项目文件 |  | 项目文件更新
|  |  | 组织过程资产更新 |  |  | 组织过程资产更新

## ITTO规律
规律不考虑整体管理
规划阶段的万能输入是项目管理计划、组织过程资产和事业环境因素 规划阶段的万能输出是“各子计划” 执行阶段的万能输入是“各子计划” 执行阶段的万能输出是“变更请求 ”+”项目管理计划更新“，除人力资源管理(组建，建设)和沟通管理(管理沟通)的过程。 控制阶段的万能输入是 ”项目管理计划“、”工作绩效数据“和组织过程资产(风采干范确认没组产) 控制阶段8大控制的输出都是5大件:变更请求、工作绩效信息、项目文件更新、组织过程资产更新、项目管理计划更新。 1确认的输出（范围确认）:验收的可交付成果、变更申请、工作绩效信息、项目文件更新